## График производства работ 1
| ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | Утверждаю ________________________________________
Создан в автоматическом режиме
Условная смета, созданная для демонстрации отчётов, формируемых программой DefSmeta Light
По смете
Начало работ: 1 Июнь 2004 г., Окончание работ: 21 Август 2004 г.
№ | Наименование работ
1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
2 | Устройство фундаментов: ленточных
3 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
4 | Кладка стен без облицовки: при высоте этажа до 4 м
5 | Установка стропил
6 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов
7 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов
8 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных
9 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам
10 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм
11 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок
12 | Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм
13 | Установка элементов каркаса: из брусьев
14 | Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми
15 | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм
16 | Установка блоков оконных с переплетами: спаренными в каменных стенах
17 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м
18 | Установка приборов: оконных
19 | Остекление оконным стеклом окон: в два переплета открывающихся в одну сторону
20 | Оштукатуривание поверхностей стен цементно-известковым раствором
21 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах
22 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных
23 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных
24 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
25 | Оклейка обоями стен по листовым материалам: тиснеными и плотными
26 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов
Исполнение работ: 2,67 месяца
График составлен исходя из следующих условий:
Количество рабочих дней в месяце: 22 дня
Количество часов в рабочем дне: 8 часов
1 рабочий день = 1,38 календарн. дня
1 календарный день = 5,78 часа
Учтены трудозатраты только рабочих
Составил ________________________________________
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Август
Август