## График производства работ 2
|  | ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |  |  |  | Утверждаю ________________________________________
Создан в автоматическом режиме
Условная смета, созданная для демонстрации отчётов, формируемых программой DefSmeta Light
По смете
Начало работ: 1 Июнь 2004 г., Окончание работ: 21 Август 2004 г.
№ | Шифр | Наименование работ | Ед. Изм. | Объём | Исп. | Дни
1 | ГЭСН 08-01-002-2 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 | 16 | 6 | 0.33
2 | ГЭСН 08-01-001-1 | Устройство фундаментов: ленточных | 1 м3 | 50 | 6 | 4.1042
3 | ГЭСН 08-01-003-3 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 | 1 | 6 | 0.41875
4 | ГЭСН 08-01-001-4 | Кладка стен без облицовки: при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 120 | 6 | 13.15
5 | ГЭСН 10-01-002-1 | Установка стропил | 1 м3 | 10 | 6 | 5.0187
6 | ГЭСН 10-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 1 | 6 | 0.17708
7 | ГЭСН 12-01-007-02 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 2.4 | 6 | 2.3955
8 | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 | 4 | 6 | 0.31083
9 | ГЭСН 11-01-012-01 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 | 2 | 6 | 1.8625
10 | ГЭСН 11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 | 2 | 6 | 2.7796
11 | ГЭСН 10-01-021-3 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок | 100 м2 | 2 | 6 | 5.4046
12 | ГЭСН 10-01-022-3 | Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм | 100 м2 | 2 | 6 | 2.7958
13 | ГЭСН 10-01-010-1 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 | 1.4 | 6 | 0.65625
14 | ГЭСН 10-01-011-1 | Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми: в 1 слой | 100 м2 | 0.6 | 6 | 1.3125
15 | ГЭСН 10-01-012-3 | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм | 100 м2 | 1.2 | 6 | 1.8825
16 | ГЭСН 10-01-027-1 | Установка блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0.48 | 6 | 1.886
17 | ГЭСН 10-01-033-2 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 | 0.48 | 6 | 0.6622
18 | ГЭСН 10-01-029-2 | Установка приборов: оконных | 100 компл. | 0.24 | 6 | 0.2225
19 | ГЭСН 15-05-001-1 | Остекление оконным стеклом окон: в два переплета открывающихся в одну сторону | 100 м2 | 0.48 | 6 | 0.4588
20 | ГЭСН 15-02-016-3 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 | 3.6 | 6 | 6.438
21 | ГЭСН 10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.2 | 6 | 0.4345
22 | ГЭСН 15-04-024-4 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.2 | 6 | 0.14896
23 | ГЭСН 15-04-024-5 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 | 0.48 | 6 | 0.4455
24 | ГЭСН 15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 3.6 | 6 | 3.5213
25 | ГЭСН 15-06-001-5 | Оклейка обоями стен по листовым материалам: тиснеными и плотными | 100 м2 | 1.2 | 6 | 0.8185
26 | ГЭСН 15-04-024-3 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 | 2 | 6 | 0.99917
Исполнение работ: 2,67 месяца
График составлен исходя из следующих условий:
Количество рабочих дней в месяце: 22 дня
Количество часов в рабочем дне: 8 часов
1 рабочий день = 1,38 календарн. дня
1 календарный день = 5,78 часа
Учтены трудозатраты только рабочих
Составил ________________________________________
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Август
Август
Этап 1
30 д.
Этап 2
31 д.
Этап 3
20,1 д.